**Примерный план работ**

**по разработке и утверждению ФГОС 3++, разработке ПООП**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Мероприятие |
| 20.03.2016 | Совещание председателей ФУМО у Ливанова Д.В. |
| 30.03.2016 | Направление макета ФГОС 3++ и макета ПООП во все ФУМО |
| 30.03-01.07.2016 | Все ФГОС выправлены по макету, разработаны ПООП по всем ФГОС |
| 01.07.2016 | Все ПС направлены в НСПК |
| 01.07-01.08.2016 | Ко всем ПС подобраны ФГОС |
| 01-10.08.2016 | Ко всем ФГОС подобраны ПС + выявлены ФГОС, которые не сопрягаются ни с одним из утвержденных ПС |
| 10.08.2016 | Информация о сопряженных ФГОС и ПС направлена в соответствующие УМО |
| 10.08-01.10.2016 | Проекты ФГОС3++ актуализированы в соответствии с ПС (ФУМО) |
| 01.10.2016 | размещение ФГОС 3++ (с учетом ПС) на regulation.gov.ru (общественное обсуждение), направление их на независимую экспертизу |
| 01.11.2016 | Завершение независимой экспертизы проектов ФГОС 3++ |
| 14.11.2016 | Рассмотрение результатов независимой экспертизы Рабочей группой по ВО (или соответствующим ФУМО[[1]](#footnote-1)) – предусмотрено 661-м Постановлением |
| 01.12.2016 | Голосование членов Совета по ФГОС |
| 05.12.2016 | Подписание протокола Совета по ФГОС |
| 05-30.12.2016 | Направление проектов ФГОС 3++ с учетом ПС в НСПК (предусмотрено 661-м постановлением) |
| 05.12.2016-01.02.2017 | Направление проектов ФГОС 3++ с учетом ПС в Правовой департамент, проведение антикоррупционной экспертизы на regulation.gov.ru |
| 01.02-25.04.2017 | Правовая экспертиза проектов ФГОС 3++ |
| 25.04.2017 | Все проекты ФГОС 3++ переданы на визу Климову А.А. |
| 10.05.2017 | Все проекты ФГОС 3++ переданы на подпись Ливанову Д.В. |
| 20.05.2017 | Все ФГОС 3++ подписаны, проставлены номера приказов |
| 01.06.2017 | Все ФГОС 3++ направлены на гос. регистрацию в Минюст России |
| 01.07.2017 | Все ФГОС 3++ зарегистрированы Минюстом России |

1. В случае внесения соответствующих изменений в правила разработки и утверждения ФГОС (661-ое постановление Правительства РФ) [↑](#footnote-ref-1)