УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя

Правительства Российской Федерации,

координатор Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

 О.Голодец

 06 февраля 2015 года

 № 638п-П27

**Е Д И Н Ы Й П Л А Н**

**первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2015 года**

**по реализации мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014-2016 годы**

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за подготовку материалов | Дата рассмотрения материалов в рабочих группах РТК | Дата рассмотрения на заседанииРТК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральные органы исполнительной власти, общероссийские объединения профсоюзов и работодателей (далее ООП и ООР) | Рабочие группы РТК |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | О проекте Единого плана первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2015 года по реализации мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателейи Правительством Российской Федерациина 2014-2016 годы (далее – Генеральное соглашение) | Минтруд России, ООП, ООР |  |  | январь |
| 2. | О ситуации на рынке труда | Минтруд России, Роструд, ООП, ООР |  |  | ежемесячно |
| 3. | О мероприятиях по повышению ответственностиза нарушения трудового законодательства в части, касающейся оплаты труда, а также причинах указанных правонарушений  | Роструд, ООП, ООР | Рабочая группа № 2 | ежемесячно  | ежеквартально  |
| 4. | О предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 годи на плановый период 2016 и 2017 годов | Минэкономразвития России, ФСТ России, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | январь |  |
| 5. | О последствиях вступления России во Всемирную торговую организацию, в том числе на состояние занятости трудоспособного населения | Минэкономразвития России, Минтруд России, OOП, ООР | Рабочие группы №№ 1-3 | январь |  |
| 6. | О подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам реформирования системы досрочного пенсионного обеспечения, совершенствования тарифной политики в данной сфере, включая установление обоснованных тарифов | Минтруд России, ООП, ООР | Рабочая группа № 4 | январь |  |
| 7. | О методике оценки эффективности привлечения иностранных работников в субъектах Российской Федерации | Минтруд России, ФМС России, ООП, ООР | Рабочая группа № 3 | январь | январь |
| 8. | О ходе разработки профессиональных стандартовв 2014 году | Минтруд России, ООП, ООР | Рабочая группа № 3 | январь | январь |
| 9. | О прогнозе баланса трудовых ресурсов по видам экономической деятельности | Минтруд России, Минэкономразвития России, ООП, ООР | Рабочая группа № 3 | январь |  |
| 10. | О проекте федерального закона «О регулировании труда работников, направляемых временно работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к другим юридическим лицампо договору о предоставлении труда работников (персонала)» | Минэкономразвития России, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | февраль | февраль |
| 11. | Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по подготовке проекта Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственныхи муниципальных учреждений на 2016 год | Минтруд России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР |  |  | февраль |
| 12. | О выполнении в 2014 году Генерального соглашения | Минтруд России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 7 | февраль | февраль |
| 13. | О реализации мер, направленных на сокращение нелегальной занятости и официально не учтенной оплаты труда | Минтруд России, ФМС России, Роструд, Минэкономразвития России, Минфин России, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, ООП, ООР | Рабочие группы №№ 2,3 | февраль |  |
| 14. | О рассмотрении проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный законот 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» | Минтруд России, ООП, ООР | Рабочие группы №№ 4,5 | февраль |  |
| 15. | О состоянии нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию положений Федерального закона от 28 декабря 2013 г.№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» | Минтруд России, ООП, ООР | Рабочая группа № 5 | март |  |
| 16. | О рассмотрении проекта приказа Минтруда России «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н» (по результатам мониторинга специальной оценки условий трудав 2014 году) | Минтруд России, ООП, ООР | Рабочая группа № 5 | март |  |
| 17. | О проектах нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации о стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации и других документов стратегического планирования,о порядке ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования | Минэкономразвития России, Минфин России, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | март | февраль |
| 18. | Об имплементации положений Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве в законодательство Российской Федерации | Минтранс России, Минтруд России, Минздрав России, МИД России, Роспортебнадзор, ООП, ООР | Рабочая группа № 7 | март |  |
| 19. | О ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» в 2014 году и плане ее реализации на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов | Минтруд России, с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,ООП, ООР | Рабочая группа № 3 | март |  |
| 20. | О реализации планов Правительства Российской Федерации по содействию импортозамещениюв промышленности и сельском хозяйстве | Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минсельхоз России, с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | март | март |
| 21. | О реализации пилотных проектов по установлению и применению социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) за 2014 годи экономическом эффекте и социальных последствиях введения социальной нормы потребления электрической энергии | Минстрой России, Минэнерго России, Минэкономразвития России,  ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | март | март |
| 22. | Об эффективности привлечения в 2014 году иностранной рабочей силы  | Минтруд России, ФМС России, ООП, ООР | Рабочая группа № 3 | март | март |
| 23. | О предложениях по учету расходов на основе коллективных договоров на культурно-массовуюи физкультурно-оздоровительную работу при формировании объемов бюджетных ассигнований, направляемых на обеспечение функций федеральных органов исполнительной властии на финансовое обеспечение государственного задания, устанавливаемого федеральным государственным учреждениям.О выделении средств из федерального бюджетана реализацию дополнительных социальных льготи гарантий, предусматриваемых в отраслевых соглашениях, заключаемых на федеральном уровне, по федеральным бюджетным, казенным учреждениям отраслей бюджетной сферы | ООП, Минфин России, ООР | Рабочая группа № 1 | март |  |
| 24. | О выполнении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданныхим полномочий в области профессионального образования и содействия занятости населенияв 2014 году | Минтруд России, Роструд, Минобрнауки России, ООП, ООР | Рабочая группа № 3 | март |  |
| 25. | О предложениях по установлению льготного режима налогообложения для организаций в сфере социального обслуживания, в том числе организующих отдых и оздоровление детей | ООП, Минтруд России, Минфин России, ООР | Рабочая группа № 4 | март |  |
| 26. | О предложениях по совершенствованию обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связис материнством | Минтруд России, Фонд социального страхования Российской Федерации, ООР, ООП | Рабочая группа № 4 | март |  |
| 27. | О ходе реформы здравоохранения и оптимизации медицинских учреждений в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Минздрав России, OOП, ООР | Рабочая группа № 6 | март |  |
| 28. |  О предложениях по совершенствованию системы расчета тарифов обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Минтруд России, Фонд социального страхования Российской Федерации, ООП, ООР | Рабочие группы №№ 4,5 | март |  |
| 29. | О разработке типового положения о постоянно действующем трудовом арбитраже (типового устава постоянно действующего трудового арбитража) | Минтруд России, Роструд, ООП, ООР | Рабочая группа № 7 | март |  |
| 30. | О результатах работы в 2014 году по развитию экономики моногородов и монопрофильных населенных пунктов, в том числе о мерахпо содействию занятости населения в моногородах | Минэкономразвития России, ООП, ООР | Рабочие группы №№ 3,6 | март |  |
| 31. | О реализации п. 7.1 Генерального соглашенияв отношении участия представителей общероссийских объединений работодателейи общероссийских объединений профсоюзовв общественных советах, созданных при федеральных органах исполнительной власти | Минтруд России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 7 | март |  |
| 32. | Об итогах проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2014 году | Минтруд России, ООП, ООР | Рабочие группы №№ 1– 7 | март | март |
| 33. | О предложениях по улучшению обеспечения граждан России с различным уровнем доходов доступным и комфортным жильем | Минстрой России, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | март | март |
| 34. | О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части повышения эффективности социальных выплати конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан, испытывающих трудностив поиске работы)» | Минтруд России, ООП, ООР  | Рабочая группа № 3 | март | март |
| 35. | О результатах государственной промышленной политики Российской Федерации в гражданском судостроении по увеличению объема производства, снижению импортозависимости, созданию высокопроизводительных рабочих мест | Минпромторг России, ООП, ООР  | Рабочая группа № 1 | март | март |
| 36. | О практике рассмотрения коллективных трудовых споров в трудовых арбитражах при региональных трехсторонних комиссиях | Минтруд России, Роструд, ООП, ООР | Рабочая группа № 7 | апрель |  |
| 37. | О сценарных условиях, основных социальных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 годи на плановый период 2017 и 2018 годов | Минэкономразвития России, Минфин России, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | апрель | апрель |
| 38. | О реализации законодательных норм в части обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы. | Минтруд России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 2 | апрель |  |
| 39. | О ходе реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации; о мерах государственной поддержки развития инфраструктуры и особенностях регулирования трудовых отношений и государственной социальной политики в Арктической зоне | Минэкономики России, Минтруд России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 6 | апрель |  |
| 40. | Об эффективности реализации государственной политики в сфере образования | Минобрнауки России,ООП, ООР | Рабочая гр. №4 | апрель | апрель |
| 41. | О проекте основных направлений налоговой политики на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов» | Минфин России, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | апрель |  |
| 42. | О ходе реализации в I квартале 2015 года плана мероприятий по обеспечению увеличения производительности труда, созданияи модернизации высокопроизводительных рабочих мест, подготовке предложений по его совершенствованию, координации деятельности федеральных органов исполнительной властипо обеспечению достижения показателей увеличения производительности труда, созданияи модернизации высокопроизводительных рабочих мест  | Минэкономразвития России, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | апрель | апрель |
| 43. | Об итогах проведения пилотного проектапо выплатам пособий органами Фонда социального страхования Российской Федерации на 2011-2014 годы и дальнейшие перспективы перехода в целом по Российской Федерации на «прямые выплаты» | Минтруд России, Фонд социального страхования Российской Федерации, ООП. ОРР  | Рабочая группа № 4 | апрель |  |
| 44. | О практике применения законодательствао специальной оценке условий труда | Роструд, ООП, ООР | Рабочая группа № 5 | апрель |  |
| 45. | О включении показателей производительности труда в государственные программы Российской Федерации | Минэкономразвития России, ООП,ООР | Рабочие группы №№ 1,3  | апрель |  |
| 46. | О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 134 Федерального закона«О несостоятельности (банкротстве)»и Федеральный закон «Об обязательном страховании на случай временной нетрудоспосорбности и в связис материнством» | Минтруд России, Фонд социального страхования Российской Федерации, ООП. ОРР | Рабочая группа № 4 | апрель | апрель |
| 47. | О сводном годовом докладе о ходе реализациии оценке эффективности государственных программ Российской Федерации | Минэкономразвития России,с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочие группы №№ 1-7 | апрель | апрель |
| 48. | О развитии системы профессиональной ориентации | Минобрнауки России, Минтруд России, Минпромторг России, Минвостокразвития России, ООП,ООР | Рабочая группа № 3 | апрель | - |
| 49. | О ходе реализации дорожной карты «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2579-р, и степени достижения ее целевых значений контрольных показателей | Минэкономразвития России, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | апрель  |  |
| 50. | О реализации Федеральной службой по трудуи занятости проекта «Открытая инспекция труда» | Роструд, Минтруд России, ООП, ООР | Рабочая группа № 7 | апрель |  |
| 51. | О результатах государственной промышленной политики по увеличению объема производства, снижению импортозависимости, созданию высокопроизводительных рабочих мест в электронной и радиоэлектронной промышленности | Минпромторг России, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | апрель | апрель |
| 52. | О ходе реализации «дорожных карт» измененийв отраслях социальной сферы, направленныхна повышение эффективности здравоохраненияи социального обслуживания населения, культуры, образования и науки, в части оплаты труда работников, повышение заработной платы которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688 | Минтруд России, Минобрнауки России,Минздрав России, Минкультуры России, ООП, ООР | Рабочая группа № 2 | апрель | апрель |
| 53. | О ходе работы по подготовке предложений по установлению базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам должностей в государственных и муниципальных учреждениях | Минтруд России,Минобрнауки России,Минздрав России,Минкультуры России, ООП, ООР | Рабочая группа № 2 | апрель | май |
| 54. | О реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы в 2014 году | Минобрнауки России, Минтруд России, с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочие группы № 2, 3 | апрель | май |
| 55. | О совершенствовании принципов распределения контрольных цифр приема граждан за счет средств федерального бюджета на обучение по образовательным программам высшего образования | Минобрнауки России, Минвостокразвития России, ООП, ООР | Рабочая группа № 3 | май |  |
| 56. | О реализации государственной программы «Развитие промышленности и повышенияее конкурентоспособности в области увеличения объемов производства, снижению импортозависимости, созданию высокопроизводительных рабочих мест» | Минпромторг России, с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | май | май |
| 57. | О разработке системы мероприятий по продвижению целей и принципов достойного труда в рамках подхода, сформулированного Международной организацией труда | Минтруд России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 2 | май | май |
| 58. | О разработке согласованных предложений по поэтапному повышению минимального размера оплаты труда в 2014 – 2016 годах в целях реализации части первой статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации | Минтруд России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 2 | май | май |
| 59. | Об обеспечении качества и ценовойдоступности транспортных услуг (авиационных, автотранспортных, железнодорожных) для населения, проживающего в районах Крайнего Севера, в Калининградской области, на Дальнем Востоке и Забайкалье, Крыму, в рамках реализации Транспортной стратегии Российской Федерациина период до 2030 года | Минтранс России, ООП, ООР | Рабочая группа № 6 | май |  |
| 60. | Об итогах выполнения ведомственных целевых программ по поддержке начинающих фермерови развитию семейных животноводческих фермна базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2014 году | Минсельхоз России, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | май |  |
| 61. | О развитии государственно-общественной системы управления качеством профессионального образования и обучения и дополнительного профессионального образования | Минобрнауки России, Минтруд России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 3 | май |  |
| 62. | О ходе работы по формированию общероссийской базы вакансий на портале «Работа в России» | Роструд, ООП, ООР  | Рабочая группа № 3 | май |  |
| 63. | О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2014 год» | Минтруд России, Фонд социального страхования Российской Федерации, ООП, ООР | Рабочая группа № 4 | май | май |
| 64. | О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2014 год» | Минтруд России, Пенсионный фонд Российской Федерации, ООП, ООР | Рабочая группа № 4 | май | май |
| 65. | О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2014 год» | Минздрав России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ООП, ООР | Рабочая группа № 4 | май | май |
| 66. | Об основных характеристиках федерального бюджета Российской Федерациина очередной финансовый год и плановый период | Минфин России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООР, ООП | Рабочие группы №№ 1,3,4 | май | май |
| 67. | Об основных характеристиках Фонда социального страхования Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период | Минтруд России, Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, ООП, ООР | Рабочая группа № 4 | май | май |
| 68. | Об основных характеристиках Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период | Минздрав России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ООП, ООР | Рабочая группа № 4 | май | май |
| 69. | О внесении изменений в трудовое законодательство по вопросам найма и увольнения работников, упорядочению представления отдельных гарантий и компенсаций | ООР, Минтруд РФ, ООП | Рабочие группы №№ 3,7 | май |  |
| 70. | Об эффективности мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательствав Российской Федерации | Минэкономразвития России, Минтруд России, Роструд, ООП, ООР | Рабочие группы №№ 1,3,4 | июнь | июнь |
| 71. | О проекте основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017и 2018 годов | Минфин России, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | июнь | июнь |
| 72. | О ходе реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибирии Дальнего Востока Российской Федерации | Минкультуры России,Минвостокразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 6 | июнь |  |
| 73. | О ходе и промежуточных результатах реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года | Минэкономразвития России, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | июнь |  |
| 74. | О подготовке Правительством Российской Федерации проектов докладов, представляемых Российской Федерацией Международному бюро труда, о выполнении ратифицированных Российской Федерацией конвенций Международной организации труда  | Минтруд России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 7 | по мере подготовки | по мере подготовки |
| 75. | О проекте Федерального закона «О безопасностии гигиене труда» | Минтруд России, Роструд, Минздрав России, Роспотребнадзор, ООП, ООР | Рабочая группа № 5 | июнь | июнь |
| 76. | О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования законодательства об альтернативной гражданской службе)» | Минтруд России, ООП, ООР | Рабочая группа № 7 | июнь | июнь |
| 77. | О реализации в субъектах Российской Федерации дополнительного мероприятия по созданию оборудованных (оснащенных) рабочих мести трудоустройству на них незанятых инвалидов | Минтруд России, Роструд, ООП, ООР | Рабочая группа № 3 | июнь |  |
| 78. | О реализации плана мероприятий по повышению мобильности граждан Российской Федерациина 2014 -2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 663-р | Минтруд России, ООП, ООР | Рабочие группы№№ 1,3 | июнь |  |
| 79. | О мерах по легализации трудовых отношений | Минтруд России, Роструд, ООП, ООР | Рабочая группа № 3 | июнь | июнь |
| 80. | О мерах по стимулированию субъектов предпринимательского сообщества к созданию объединений работодателей | Минтруд России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 7 | июнь |  |
| 81. | О разработке модуля о профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте и включение базовой информации о профилактике ВИЧ-инфекций, недопустимости стигмы и дискриминациив отношении людей, живущих с ВИЧ для включения в обучающие программы по охране труда | Роспотребнадзор, Минздрав России, Минтруд России,ООП, ООР | Рабочая группа № 4 | июнь |  |
| 82. | О рассмотрении доклада о состоянии конкуренциив Российской Федерации | ФАС России, Минэкономразвития Россиис участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 1 | июнь |  |
| 83. | О мониторинге реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты трудав государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р | Минтруд России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 2 | июнь |  |
| 84. | О выполнении Российской Федерацией рекомендаций Административного Совета МОТв связи с рассмотрением дела № 2758 (ноябрь 2011 года) по жалобе ВКТ-КТР, поддержанной ФНПР | Минтруд России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ООП, ООР | Рабочая группа № 7 | июнь |  |